# 📊 PROYECTO PIVI - MEMORIA DEL PROYECTO

## 🎯 PURPOSE & CONTEXT

Desarrollar el **Potential Indirect Vulnerability Index (PIVI)** para el Real Instituto Elcano:

un índice global que cuantifica cómo cada país depende de otros a través de cadenas de suministro

complejas, permitiendo identificar vulnerabilidades económicas invisibles con métodos tradicionales.

**Alcance:**

- 236 países

- 170 industrias

- Datos 2001-2022 (expansión a 25 años en curso)

- ~1M registros base + 9.3M registros de dependencias calculadas

- Repositorio GitHub: "Seguridad Economica"

**Objetivo dual:**

1. **Académico:** Paper riguroso con metodología novel (directas + indirectas N-intermediarios)

2. **Práctico:** Dashboard interactivo para policymakers (inspirado en Harvard Atlas)

---

## 📍 ESTADO ACTUAL - COMPONENTES

### ✅ COMPLETADO

| Componente | Status | Detalles |

|-----------|--------|----------|

| **Carga de datos ITP** | ✅ DONE | 236 países, 170 industrias, año 2022 procesado |

| **Limpieza y matrices** | ✅ DONE | 170 matrices bilaterales (236×236) cuadradas y alineadas |

| **Cálculo de dependencias** | ✅ DONE | Directas + indirectas (L=1,2,3) con paralelización joblib |

| **Métricas de intermediarios** | ✅ DONE | Frecuencia, fuerza, centralidad (score=0.4freq+0.6strength) |

| **DataFrame consolidado** | ✅ DONE | 9.3M registros guardados en CSV.gz |

| **Briefing ejecutivo** | ✅ DONE | Narrativa de 5 ejes + insights clave |

### 🟡 EN PROGRESO

| Componente | Status | Próximo Paso |

|-----------|--------|-------------|

| **Explotación de datos** | 🟡 INICIADO | Crear 4 DataFrames globales (intermediarios, perfiles, relaciones, caminos) |

| **Dashboard Streamlit** | 🟡 DISEÑO | Implementar visualizaciones + filtros interactivos |

| **Paper académico** | 🟡 REDACCIÓN | Secciones 6.1-6.5 (resultados y análisis) |

| **Expansión temporal** | 🟡 PLANEADO | Pasar de 1 año a 25 años (2001-2022) |

### ⏳ PENDIENTE

| Componente | Status | Estimado |

|-----------|--------|----------|

| **Grouping de países** | ⏳ SPEC | Sistema flexible (EU27, ASEAN, bloques estratégicos) |

| **Análisis de valor chain** | ⏳ SPEC | Descomposición Input-Output |

| **Shock propagation** | ⏳ SPEC | Escenarios "qué pasa si" |

| **Deployment** | ⏳ DECISION | GitHub Pages vs Docker |

---

## 🔄 FLUJO DE TRABAJO ACTUAL

### Datos: `all_results` → DataFrames → Dashboard

```

all_results (170 industrias)

↓

├─ [FASE 1] Agregación

│  ├─ intermediarios_globales.parquet

│  ├─ country_profiles.parquet

│  ├─ relaciones_criticas.parquet

│  └─ caminos_significativos.parquet

↓

├─ [FASE 2] Análisis

│  ├─ Estadísticas descriptivas

│  ├─ Clustering (perfiles vulnerabilidad)

│  ├─ Análisis de red

│  └─ Escenarios de riesgo

↓

├─ [FASE 3] Visualización

│  ├─ Tablas interactivas

│  ├─ Mapas/Heatmaps

│  ├─ Grafos de red

│  └─ KPIs

↓

Dashboard Streamlit (producción)

```

---

## 🛠️ TÉCNICO - STACK ACTUAL

**Procesamiento:**

- Python (Pandas, NumPy, SciPy)

- Joblib (paralelización)

- GPU opcional (CUDA, PyTorch)

**Almacenamiento:**

- CSV.gz (transitorio)

- Parquet (target - DuckDB integration en roadmap)

**Visualización:**

- Streamlit (dashboard)

- Plotly (gráficos interactivos)

- Flagcdn.com (flags de países)

**Documentación:**

- LaTeX (paper académico)

- Jupyter (reproducibilidad)

- Git/GitHub (versionado, Git LFS para archivos grandes)

---

## 📊 DATOS DISPONIBLES

### Lo que tenemos guardado

```

✅ all_results (dict)

└─ 170 industrias × {results, country_names, matrix_shape}

└─ Cada industry: 54,756 pares + 236 intermediarios + critical_paths

✅ df (DataFrame)

└─ 9.3M filas

└─ Columnas: industry, dependent_country, supplier_country,

dependency_value, direct_dependency, indirect_dependency,

trade_value, longitud_optima

└─ Guardado: dependencias{year}.csv.gz

✅ Funciones de análisis

└─ get_top_intermediaries()

└─ analyze_country_intermediary_role()

└─ summarize_country_dependencies()

└─ identify_critical_trade_relationships()

```

### Lo que FALTA crear

```

❌ intermediarios_globales.parquet

└─ Agregar 170 industrias → top intermediarios globales

❌ country_profiles.parquet

└─ Perfil por país: vulnerabilidad, rol intermediario, crítico en qué

❌ relaciones_criticas.parquet

└─ Top relaciones bilaterales con baja redundancia

❌ caminos_significativos.parquet

└─ Rutas que aparecen en múltiples industrias

```

---

## 🎯 ÚLTIMA SESIÓN / ÚLTIMO TRABAJO

**Fecha:** [Última actualización de memoria]

**Qué hicimos:**

1. ✅ Revisamos celdas 1-8 del notebook (carga, matrices, dependencias)

2. ✅ Mejoramos `crear_matriz_comercio_optimizado()` (mejor validación, mensajes)

3. ✅ Confirmamos `calculate_all_dependencies_parallel()` estaba bien

4. ✅ Ejecutamos procesamiento completo (170 industrias)

5. ✅ Convertimos `all_results` a DataFrame consolidado (9.3M registros)

6. ✅ Creamos briefing ejecutivo (narrativa de 5 ejes)

**Dónde paramos:**

- Tenemos `all_results` y `df` listos

- Las 4 funciones de análisis (get_top_intermediaries, etc.) funcionan por industria

- **SIGUIENTE:** Crear DataFrames globales (FASE 1: Agregación)

---

## 🚀 PRÓXIMOS PASOS CONCRETOS

### Inmediato (Sesión actual)

1. **[FASE 1.1] Crear `intermediarios_globales.parquet`**

- Input: `all_results` (170 industrias)

- Agregar: frecuencia + fuerza por país (sum across industries)

- Output: país | freq_total | strength_total | score_global | rank

- Tiempo: ~20 min

2. **[FASE 1.2] Crear `country_profiles.parquet`**

- Input: `all_results` + `df`

- Calcular por país: dep_media_ponderada, num_proveedores, rol_intermediario

- Output: país | vulnerabilidad | importancia | centralidad_rank

- Tiempo: ~30 min

3. **[FASE 1.3] Crear `relaciones_criticas.parquet`**

- Input: `all_results`

- Filtrar: pares con dep > threshold en múltiples industrias

- Calcular criticidad (redundancia inversa)

- Output: exp | imp | dep_media | num_industrias | criticidad

- Tiempo: ~20 min

4. **[FASE 1.4] Crear `caminos_significativos.parquet`**

- Input: `all_results` → critical_paths

- Agregar rutas que aparecen en múltiples industrias

- Output: exportador | intermediarios | importador | fuerza_agregada | industrias

- Tiempo: ~20 min

### Mediano plazo (Sesiones siguientes)

- **[FASE 2]** Análisis: estadísticas, clustering, centralidad

- **[FASE 3]** Visualización: prototipos Streamlit

- **Expansión temporal:** Pasar de 1 año a múltiples años

---

## 💡 DECISIONES RECIENTES

✅ **Usar verbose=False** en `crear_matriz_comercio_optimizado()` (opción elegida)

✅ **No refactorizar** `calculate_all_dependencies_parallel()` (funciona bien)

✅ **Estructura de 4 DataFrames globales** para dashboard (confirmado)

✅ **Markdown + copy-paste** para briefing ejecutivo (formato simple)

---

## 🎓 INSIGHTS CLAVE

- **Dependencia indirecta es real:** 20-30% de dependencias son L≥2

- **Intermediarios críticos:** ~20 países actúan como hubs globales

- **Concentración vs Redundancia:** Varía mucho por industria y país

- **Asimetría:** Algunos países vulnerables a otros que no sufren disrupciones recíprocas

---

## 📎 ARCHIVOS CLAVE

```

📁 /data/processed/

├─ dependencias{year}.csv.gz        (9.3M registros)

└─ /Dependencias_consolidadas/

├─ industrias_id_nombre.parquet

└─ [NEW] intermediarios_globales.parquet

└─ [NEW] country_profiles.parquet

└─ [NEW] relaciones_criticas.parquet

└─ [NEW] caminos_significativos.parquet

📁 /notebooks/

└─ dependency_v3.ipynb              (main analysis)

📁 /dashboard/

└─ app.py                           (Streamlit - en desarrollo)

📁 /paper/

└─ paper.tex                        (LaTeX - en redacción)

```

---

## 🔗 PUNTO DE ENTRADA PARA NUEVO CHAT

**Si vienes nuevo:**

1. Lee este documento (te da contexto completo)

2. Pregunta: "¿Dónde estamos en FASE 1?" o "¿Qué hacemos primero?"

3. El asistente sabrá exactamente qué hacer

**Si retomas:**

1. Actualiza la sección "ÚLTIMA SESIÓN"

2. Actualiza el status de componentes (✅/🟡/⏳)

3. Especifica en "PRÓXIMOS PASOS" qué vas a hacer ahora

---

**Última actualización:** [Insertar fecha]

**Estado general:** 40% completado (cálculo base hecho, explotación en progreso)